ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку

разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации

 ведомственных и долгосрочных целевых программ,

а также закрепления процедуры изменения (корректировки)

 или досрочного прекращения данных программ с учетом

 фактических достигнутых результатов в ходе их реализации

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения**

 **на 2013-2015 годы»**

(наименование программы)

№ 85 от 12.10.2012 года Постановление Главы Митякинского сельского поселения

 (когда и каким муниципальным правовым актом утверждена)

Администрация Митякинского сельского поселения

(заказчик, исполнитель(и), координатор программы)

За III квартал 2013 года

(период)

 1. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала действия программы):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий(указываются все мероприятия программы) | Планируемое финансирование мероприятий, тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий,тыс. руб. | Конкретный результат выполнения мероприятий\* |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства на территории Митякинского сельского поселения | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 42,9% |
| 2 | Мероприятия по озеленению территории Митякинского сельского поселения | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 48% |
| 3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 84% |
| 4 | Организация на основании договоров, оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 86,3% |
| Всего по программе: | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 116,2 | 116,2 | 0,0 | 77,5% |

2. Объемы и целевое использование средств в 2013 году по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» по результатам за III квартал 2013 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 18.12.2012 №29 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» в 2013 году предусматривается 150,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения – 150,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 116,2 тыс. рублей или 77,5 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр.3 / гр.2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 150,0 | 116,2 | 77,5 |
| Всего | 150,0 | 116,2 | 77,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В III квартале 2013 года долгосрочная целевая программа сельского поселения «Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства на территории Митякинского сельского поселения.

Направление 2. Мероприятия по озеленению территории Митякинского сельского поселения.

 Направление 3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.

 Направление 4. Организация на основании договоров, оплачиваемых общественных работ для безработных граждан.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Выполнение программных мероприятий способствовало заключению договоров с ОАО «Ростовоблгаз», «Центр гигиены», ГКУРО «Центр занятости населения», ИП Ляпусова О.Г., его эффективному и рациональному использованию. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за III квартал 2013 года результатам.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

6. Оценка эффективности результатов реализации
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы».

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2013 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

 Анализ реализации Программы в III квартале 2013 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются.

 Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин

 исполнитель (координатор) программы