**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.06. 2017 г. № 133 ст. Митякинская

**О внесении изменений в Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 178 от 09.12.2016 «Об утверждении**

**Плана реализации муниципальной программы**

**Митякинского сельского поселения**

**«Защита населения и территории**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности**

**людей на водных объектах »» на 2017 год.**

В соответствии с Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 04.09.2014 № 101 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Митякинского сельского поселения», от 04.09.2013 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Постановления Администрации Митякинского сельского поселения от 14.10.2013 года №105 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести изменения в План реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » на 2017 год согласно Приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Митякинское сельское поселение» бюллетене «Информационный вестник Митякинского сельского поселения» и на официальном сайте Митякинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Митякинского сельского поселения С.И. Куркин

Приложение

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 26.06.2017г. №133

План

реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Пожарная безопасность» | Администрация Митякинского сельского поселения | Снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия | Х | 285,7 | 266,5 | 19,2 | 0,0 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности. | Администрация Митякинского сельского поселения | Снижение риска возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | **Мероприятие** Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы ДПД Митякинского сельского поселения. | Специалист Администрации Митякинского сельского поселения. | Улучшение оперативных возможностей ДПД при тушении пожаров. | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | **Мероприятие**  Организация и проведение занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения | Специалист Администрации Митякинского сельского поселения. | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | **Мероприятие**  Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Специалист Администрации Митякинского сельского поселения. | Улучшение оперативных возможностей ДПД при тушении пожаров | 01.01.2017 по 31.12.2017г | 285,7 | 266,5 | 19,2 | 0,0 |
| 2 | **Подпрограмма 2** «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Митякинского сельского поселения | Снижение риска возникновение чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций. | Администрация Митякинского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | **Мероприятие** Приобретение средств оповещения | Специалист Администрации Митякинского сельского поселения | Повышение уровня оповещения населения. | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | **Мероприятие** Обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, выпуск листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике. | Специалист Администрации Митякинского сельского поселения | Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Подпрограмма 3** «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Митякинского сельского поселения | Предотвращение происшествий на воде. | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Администрация Митякинского сельского поселения | Предотвращение происшествий на водных объектах. | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. | Администрация Митякинского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения на водных объектах | 01.01.2017 по 31.12.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.