РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014г.                                      № 187                 ст. Митякинская

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Митякинского сельского

поселения Тарасовского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 года  № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения и постановлением от 31.12.2014 года  № 186 Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  план реализации  муниципальной  программы  Митякинского

сельского поселения Тарасовского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Муниципальным служащим  Администрации Митякинского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Митякинского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.         333Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Митякинского сельского поселения                                С.И.Куркин

Приложение

к постановлению

Администрации

Митякинского сельского поселения Тарасовского района

от  31.12.2014  № 187

План

реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год

| Наименование программы, основного м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем | расходов на 2015 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1. «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрации Митякинского сельского поселения | Экономия энергоресурсов | весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |

Глава Митякинского сельского поселения                                                                             С.И.Куркин