**МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **« 04 » октября 2013 г.** |  **№ 95 ст. Митякинская** |  |

**Об утверждении отчетов о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ**

 **за III квартал 2013 года**

В соответствии с постановлением Главы Митякинского сельского поселения от 15.09.2009 № 51 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

Постановляю:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Митякинского сельского поселения на 2013-2015годы» согласно приложению № 1;

2. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы» согласно приложению № 2;

3. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» согласно приложению № 3;

4. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2013-2015 годы» согласно приложению № 4;

5. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» согласно приложению № 5;

6. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» согласно приложению № 6;

7. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2013-2015 годы» согласно приложению № 7;

8. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» согласно приложению № 8.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин

Приложение № 1

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Культура Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 04 » октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 1494,5 | 1742,3 | 1238,9 | 503,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 1494,5 | *1742,3* | 1238,9 | 503,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальнымдомом культуры |  |  | Всего | 1145,1 | 1229,3 | 621,6 | 523,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 1145,1 | 1229,3 | 621,6 | 523,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками |  |  | Всего | 349,4 | 354,1 | 162,2 | 187,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 349,4 | 354,1 | 162,2 | 187,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**« Культура Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»** (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 20 13 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1494,5 |  |  | 1494,5 |  | 1583,4 |  |  | 1583,4 |  | 783,7 |  |  | 783,7 |  | 799,7 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным домом культуры | 1145,1 |  |  | 1145,1 |  | 1229,3 |  |  | 1229,3 |  | 621,6 |  |  | 621,6 |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками | 349,4 |  |  | 349,4 |  | 354,1 |  |  | 354,1 |  | 162,2 |  |  | 162,2 |  |  |

Приложение № 2

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Пожарная безопасность и защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » октября 20 13 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности |  |  | Всего | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  | Всего | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Пожарная безопасность и защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и на 2013-2015 годы»**по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |
|  | Мероприятия по пожарной безопасности | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 0,0 |
|  | Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 0,0 |
|  | и т.д. по мероприятиям |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Профилактика экстремизма и терроризма Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » июля 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Организация подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  |  | Всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Профилактика экстремизма и терроризма Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 0,0 |
|  | Организация подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 0,0 |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 57,0 | 57,0 | 18,8 | 38,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 57,0 | 57,0 | 18,8 | 38,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации |  |  | Всего | 57,0 | 57,0 | 18,8 | 38,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 57,0 | 57,0 | 18,8 | 38,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение на 2013-2015 годы»**по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 18,8 |  |  | 18,8 |  | 38,2 |
|  | Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 18,8 |  |  | 18,8 |  | 38,2 |

 ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, признание прав муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Митякинском сельском поселении на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,7 | 49,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 0,7 | 49,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов муниципального имущества; |  |  | Всего | 20,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 20,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Паспортизация и регистрация объектов |  |  | Всего | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, признание прав муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Митякинском сельском поселении на 2013-2015 годы»**

по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 49,3 |
|  | 1) Паспортизация объектов муниципального имущества;2) Мероприятия по землеустройству и землепользованию;3) Паспортизация и регистрация объектов | 20,030,00,0 |  |  | 20,030,00,0 |  | 19,330,00,7 |  |  | 19,330,00,7 |  | 0,00,00,7 |  |  | 0,00,00,7 |  | 19,330,00,0 |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 150,0 | 150,0 | 116,2 | 33,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 116,2 | 33,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства на территории поселения |  |  | Всего | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по озеленению территории Митякинского сельского поселения |  |  | Всего | 45,5 | 29,5 | 14,0 | 15,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 45,5 | 29,5 | 14,0 | 15,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения  |  |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 8,4 | 1,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 8,4 | 1,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Организация на основании договоров, оплачиваемых общественных работ для безработных граждан  |  |  | Всего | 91,0 | 107,0 | 92,3 | 14,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 91,0 | 107,0 | 92,3 | 14,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Комплексное развитие территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**

по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 116,2 |  |  | 116,2 |  | 33,8 |
|  | 1) Мероприятия в области коммунального хозяйства на территории поселения;2) Мероприятия по озеленению территории Митякинского сельского поселения;3) Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 4) Организация на основании договоров, оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | 3,545,510,091,0 |  |  | 3,545,510,091,0 |  | 3,529,510,0107,0 |  |  | 3,529,510,0107,0 |  | 1,514,08,492,3 |  |  | 1,514,08,492,3 |  | 2,015,51,614,7 |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и регистрация энергетического паспорта |  |  | Всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**

по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 0,0 |
|  | Разработка и регистрация энергетического паспорта | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 0,0 |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Газификация Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджетапоселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоенныхсредств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2013-2015 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Разработка технико-экономического обоснования |  |  | Всего | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
**«Газификация Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**

по состоянию на «01» октября 2013 года

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииМитякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники | всего | федеральныйбюджет\* | областнойбюджет | Бюджетпоселения | внебюджет­ныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 10,0 |
|  | Разработка технико-экономического обоснования | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 10,0 |