ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку

разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации

 ведомственных и долгосрочных целевых программ,

а также закрепления процедуры изменения (корректировки)

 или досрочного прекращения данных программ с учетом

 фактических достигнутых результатов в ходе их реализации

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Культура Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»**

(наименование программы)

№ 76 от 03.10.2012 г. Постановление Главы Митякинского сельского поселения

 (когда и каким муниципальным правовым актом утверждена)

«Митякинский дом культуры», «Митякинская сельская библиотека»

(заказчик, исполнитель(и), координатор программы)

за III квартал 2013 года

(период)

 1. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала действия программы):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий(указываются все мероприятия программы) | Планируемое финансирование мероприятий, тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий,тыс. руб. | Конкретный результат выполнения мероприятий\* |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1742,3 | 1653,4 | 88,9 | 1238,9 | 1238,9 |  | 71,1% |
| Всего по программе: | 1742,3 | 1653,4 | 88,9 | 1238,9 | 1238,9 |  | 71,1% |

Руководитель структурного подразделения -

исполнитель (координатор) программы Т.М. Майдаченко

 (подпись, расшифровка подписи)

«04» октября 2013 г.

(дата)