**МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **« 14 » июня 2012 г.** | **№ 45 ст. Митякинская** |  |

**Об утверждении отчетов о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ за 2011год**

В соответствии с постановлением Главы Митякинского сельского поселения от 15.09.2009 № 51 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

Постановляю:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Митякинского сельского поселения на 2010-2013годы» согласно приложению № 1;

2. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013годы» согласно приложению № 2;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин

Приложение № 1

ОТЧЕТ   
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий   
**«Культура в Митякинском сельском поселении на 2010-2013 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 20 12 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета  поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы  не освоенных  средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010-2013 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | *1645,1* | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальнымдомом культуры |  |  | Всего | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ  
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий   
**« Культура в Митякинском сельском поселении на 2011-2013 годы»** (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 20 12 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Митякинского сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2011 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральный  бюджет\* | областной  бюджет | Бюджет  поселения | внебюджет­ные  источники | всего | федеральный  бюджет\* | областной  бюджет | Бюджет  поселения | внебюджет­ные  источники | всего | федеральный  бюджет\* | областной  бюджет | Бюджет  поселения | внебюджет­ные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего  по Программе | 1645,1 |  |  | 1645,1 |  | 1672,1 |  |  | 1672,1 |  | 1546,9 |  |  | 1546,9 |  | 125,2- недостаток средств |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным домом культуры | 1645,1 |  |  | 1645,1 |  | 1672,1 |  |  | 1672,1 |  | 1546,9 |  |  | 1546,9 |  | 125,2- недостаток средств |

Приложение № 2

ОТЧЕТ   
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий   
**«Защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2010-2013 годы»**(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 20 12 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета  поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы  не освоенных  средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010-2013 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарные мероприятия |  |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ  
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий   
**«Защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2010-2013 годы»**по состоянию на «01» января 20 12 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Митякинского сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2011 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральный  бюджет\* | областной  бюджет | Бюджет  поселения | внебюджет­ные  источники | всего | федеральный  бюджет\* | областной  бюджет | Бюджет  поселения | внебюджет­ные  источники | всего | федеральный  бюджет\* | областной  бюджет | Бюджет  поселения | внебюджет­ные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего  по Программе | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Противопожарные мероприятия | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | |