# АДМИНИСТРАЦИЯ

МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.05.2012 года № 30 | ст.Митякинская |
| --- | --- |

Об утверждении Порядка и сроков

разработки прогноза социально-

экономического развития сельского

поселения и составления проекта бюджета

сельского поселения на 2013 год и плановый

период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 26.06.2009 №14 « О бюджетном процессе в Митякинском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения и составления проекта бюджета сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения и составление проекта бюджета сельского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов (далее -Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Митякинского сельского поселения                                          С.И.Куркин

Приложение

к постановлению

### Администрации

Митякинского сельского поселения

от 15.05.2012 № 30

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения,

составления проекта бюджета сельского поселения и прогноза  бюджета Митякинского сельского поселения

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановлений Главы Митякинского сельского поселения об утверждении отчетов за 2011 год о ходе работ по долгосрочным целевым программам сельского поселения | июль | Муниципальные заказчики программ |
| 2. | Подготовка сводной аналитической записки об эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения за истекший отчетный период | до 25.07.2012 | Заведующий сектором экономики и финансов – Косоротова М.О. |
| 3. | Разработка сектором экономики и финансов: |  |  |
| 3.1. | Плановых реестров расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета сельского поселения | до 25.07.2012 | Заведующий сектором экономики и финансов – Косоротова М.О. |
| 3.2. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по Митякинскому сельскому поселению по следующим видам налогов: - налогу на доходы физических лиц; - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц; - налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения; - единого сельскохозяйственного налога; - транспортного налога. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам ( основной долг, проценты, пери и штрафы) в бюджет сельского поселения на 2013-2015 годы | до 25.07.2012 | Специалист– Рыжова Т.Н. |
| 3.3. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по сельскому поселению на 2013 – 2015 годы, по формам, по следующим доходным источникам: Налогу на доходы физических лиц Налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения единому сельскохозяйственному налогу налогам на имущество | до 30.07.2012 г. до 30.07.2012 г. до 30.07.2012 г. до 30.07.2012 г. | Специалист– Рыжова Т.Н. |
| 3.4. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования имущества на 2013-2015 годы | до 30.07.2012 г. | Специалист 1 категории – Скидан В.П. |
| 3.5. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для бюджетных учреждений сельского поселения на 2013-2015 годы | до 01.08.2012 г. | Специалист 1 категории Жукова Е.Б. |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств сельского поселения | до 01.08.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Косоротова М.О. |
| 5. | Разработка предварительных объемов расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета сельского поселения на 2013-2015 годы и их представление Главе сельского поселения | до 15.08.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 6. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения предельных объемов расходных обязательств на 2013-2015 годы и расчетов, используемых при формировании бюджета сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | до 20.08.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 7. | Подготовка постановления Главы Митякинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы» | до 01.10.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 8. | Формирование проекта показателей расходов бюджета сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и их представление Главе сельского поселения | до 02.10.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 9. | Доведение до главного распорядителя проекта показателей расходов бюджета сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, согласованных Главой сельского поселения | до 07.10.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 10. | Принятие постановления Администрации Митякинского сельского поселения «Об утверждении Инвестиционной программы Митякинского сельского поселения на 2013 год»: | до 15.10.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 11. | Принятие постановлений Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении долгосрочных целевых программ сельского поселения или внесение изменений в действующие долгосрочные целевые программы сельского поселения, предусматривающих их реализацию в 2015 году | до 15.10.2012 г. | Муниципальные заказчики программ |
| 12. | Представление Главе сельского поселения проекта решения собрания депутатов сельского поселения «О бюджете Митякинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | до 15.10.2012 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 13. | Разработка уточненного реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета сельского поселения | до 01.01.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Митякинского сельского поселения | до 15.02.2013 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации – Косоротова М.О. |

Глава Митякинского сельского поселения                                                                                      С.И. Куркин