РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2024 г. № 139 ст. Митякинская

О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры»

В целях приведения нормативно-правовых актов Митякинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация Митякинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести в постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения А.В. Куприенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Митякинского сельского поселения от 30.09.2024 №139

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Митякинского сельского поселения «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Митякинское сельское поселение обладает значительным историко-культурным наследием и богатым творческим потенциалом населения.

В настоящее время в Митякинском сельском поселении осуществляют свою деятельность Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» в которое входят:

* Митякинский дом культуры;
* Нижне-Дубовской сельский клуб;
* Средне-Дубовской сельский клуб;
* Патроновский сельский клуб;
* музей;

Количество посетителей мероприятий увеличилось на 5,6% относительно уровня аналогичного показателя 2022 года (показатель 2022 года - 93800 человек, показатель 2023 года - 99400 человек).

Большое внимание уделяется развитию профессиональной деятельности, подготовке кадров.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Митякинского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Тарасовского района, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Решением Собрания депутатов Тарасовского района от 26.12.2018 № 193 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Тарасовский район» до 2030 года.

В целях достижения до 2030 года целей муниципальной программы основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Приоритетные направления развития сферы культуры также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

Стратегией социально-экономического развития Тарасовского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Тарасовского района от 26.12.2018 № 193 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Тарасовский район» до 2030 года.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальных программ Российской Федерации

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Митякинского сельского поселения государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653.

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Митякинского сельского поселения.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

создание условий для развития муниципальных учреждений Митякинского сельского поселения в сфере культуры, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживании;

достижение запланированных результатов целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры ».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Куприенко Анна Васильевна, Глава Администрации Митякинского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» (Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025– 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Митякинского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 33379,4 тыс. рублей:этап I: 33379,4 тыс. рублей;этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственной программой Ростовской области | – | государственная программа: государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 653 |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Дячкинского сельского поселения,а также увеличение числа посещений культурных мероприятий» |
| 1.1. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | МП | возрастание | процентов | ведом-ственный | - | 2023 | 107 | 110 | 113 | 130 | - | МДК | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | единиц | ведом-ственный | 99400 | 2023 | 145350 | 161600 | 161500 | 161500 | - | МДК | увеличение числа посещений культурных мероприятий   | информа-ционная система отсутствует |

\*\* Базовое значение показателя по итогам 2019 года составляет 82 377 тысяч единиц в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» (в редакции распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 03.11.2020 № Р-1459) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3807-р).

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГП − государственная программа;

МП − муниципальная программа;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

2. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

|  |
| --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Созданы условия для развития муниципального учреждения Митякинского сельского поселения в сфере культуры  | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения Митякинского сельского поселения в сфере культуры  | Число посещений культурных мероприятий\*\*Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач  | Число посещений культурных мероприятий\*\*Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

4. Параметры финансового обеспечения государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
| бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| районного бюджета | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | МДК(Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Митякинского сельского поселения | – | муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год(справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Дячкинского сельского поселения в сфере культуры» |
| 1.1 | Количество клубных формирований | возрастание | МП | единиц | 28 | 2023 | 28 | 28 | 28 | 28 | МДК | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа Митякинского сельского поселения;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условиядля развития муниципальных учреждений Митякинского сельского поселения в сфере культуры» |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Митякинского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Митякинского сельского поселения, подведомственного Администрации Митякинского сельского поселения  | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий | единиц | 755 | 2023 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 1.3. | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры | приобретение товаров, работ и услуг | осуществление общественного контроля за оказанием услуг организациями культуры в целях повышения качества их деятельности | единица | 1 | 2023 | - | 1 | – | – |

Примечание:

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025  | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 951 0801 06 4 01 00590 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» (всего), в том числе:  | Х | - | - | - | - |
|  | бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | Х | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | Х | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | Х | - | - | - | - |
|  | районного бюджета | Х | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 951 0801 06 4 01 20090 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Митякинского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Митякинского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условиядля развития муниципальных учреждений Митякинского сельского поселения в сфере культуры». |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения»в 2025,2026,2027 годах» | Х | Муниципальное учреждение культуры «Митякиский дом культуры», Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Митякинского сельского поселения» | 30.01.202530.01.202630.01.2027 | Муниципальное учреждение культуры «Митякиский дом культуры», Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» | 29.12.202529.12.202629.12.2027 | Муниципальное учреждение культуры «Митякиский дом культуры», Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2. «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» в 2025, 2026, 2027 годах | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Муниципальное учреждение культуры «Митякиский дом культуры», Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 2.1. «Проведено культурных мероприятий МДК в 1 полугодии» | 30.06.202530.06.202630.06.2027 | Муниципальное учреждение культуры «Митякиский дом культуры», Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Контрольная точка 2.2. «Проведено культурных мероприятий МДК в году» | 31.12.202531.12.202631.12.2027 | Муниципальное учреждение культуры «Митякиский дом культуры», Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры» | Х | Администрация Митякинского сельского поселения (Васильева Анна Сергеевна., заведующий сектором экономики и финансов) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20 сентября 2026 г. | Администрация Митякинского сельского поселения (Васильева Анна Сергеевна., заведующий сектором экономики и финансов) | договор на выполнение работ (оказание услуг) | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.3.3 «Оплата произведена» | 28 декабря 2026 г. | Администрация Митякинского сельского поселения (Васильева Анна Сергеевна., заведующий сектором экономики и финансов) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.3.4 «Услуга оказана» | 28 декабря 2026 г. | Администрация Митякинского сельского поселения (Васильева Анна Сергеевна., заведующий сектором экономики и финансов) | акт | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Муниципальное учреждениекультуры«Митякинский дом культуры»(Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Митякинского сельского поселения | – | муниципальная программа Митякинского сельского поселения«Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Митякинсеого сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МДК | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа Митякинского сельского поселения;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1.1. | Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов | осуществление текущей деятельности | обеспечение целевого использования финансовых ресурсов, выделяемых МДК | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения  | Код бюджетнойклассификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026  | 2027 | Всего  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| областной бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов» (всего), в том числе:  | Х | - | - | - | - |
| бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | - | - | - | - |
| Х | - | - | - | - |
| Х | - | - | - | - |
| федерального бюджета | Х | - | - | - | - |
| областного бюджета |
| районного бюджета | Х | - | - | - | - |
| Местный бюджет | Х | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | Х | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 − 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Дячкинского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов» | Х | МДК, Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Предоставлен отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» | 1 апреля 2025г.1 июля 2025г.1 октября 2025г.30 декабря 2025г.1 апреля 2026г.1 июля 2026г.1 октября 2026г.30 декабря 2026г.1 апреля 2027г.1 июля 2027г.1 октября 2027г.30 декабря 2027г. | МДК, Бодрухина Татьяна Михайловна, директор | отчет  | информационная система отсутствует |