РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2024 г.                                 № 181                                   ст. Митякинская

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Реализация молодежной политики на территории Митякинского сельского поселения» на 2025 год.

В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 года № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация    Митякинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                             А.В. Куприенко

Приложение к постановлению

Администрации Митякинского сельского поселения

от 11.11.2024 г. № 181

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Реализация молодежной политики на территории Митякинского сельского поселения» на 2025 год.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) 1 Организовано проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | - Контрольная точка 1.1 «Организованы и проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Память поколений», «Удели внимание ветерану». | X | 31 мая 2025г | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.2 «Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню народного единства» | X | 30 ноября 2025 г. | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.4.3 | - Контрольная точка 1.3 «Организована и проведена акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | X | 30сентября 2025г | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.5.4 | - Контрольная точка 1.4 Организован урок памяти «День памяти жертв расказачивания» | X | 26 января 2025г | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.6.5 | - Контрольная точка 1.5 Организована акция «Своих не бросаем» сбор гуманитарной помощи для СВО | X | 28 февраля 2025г | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.7.6 | - Контрольная точка 1.6 Организовано спортивное соревнование «Казачьи шермиции» | X | 01 марта 2025г | МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.8.7 | - Контрольная точка 1.7 Организован и проведен концерт «Памятью жива Россия» посвященный открытию года защитника Отечества. | X | 28 февраля 2025г | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.9.8 | - Контрольная точка 1.8 Организована акция «Блокадный хлеб» | X | 28 февраля 2025г | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.0.9 | - Контрольная точка 1.9 Организовано оформление стенда «Терроризм – угроза обществу» | X | 31 декабря 2025 | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 Организованы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни молодежи, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде. | 01.01.2025 | 31 декабря 2025 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1 Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню российской молодежи. | X | 30 июня 2025 г. | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.2 Организован и проведен конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья! | X | 31 мая 2025 г. | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.3 Организован и проведен концерт «День семьи» | X | 30 июня 2025 г. | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |