РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024 г.                                 № 213                              ст. Митякинская

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие культуры» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация    Митякинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить  единый аналитический план реализации  муниципальной  программы  Митякинского  сельского поселения Тарасовского района «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Митякинского                                   А.В. Куприенко

Сельского поселения

Приложение к постановлению

Администрации Митякинского сельского поселения

от 28.12.2024 г. № 213

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие культуры» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий - «Создание условий для развития культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | 6235,3 | 0,0 | 0,0 | 6235,3 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | 6235,3 | 0,0 | 0,0 | 6235,3 | - |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным учреждением культуры Митякинского сельского поселения» | Х | 30.01.2025 . | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» | Х | 29.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 2.1. «Проведено культурных мероприятий МДК в 1 полугодии» | Х | 30.06.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 2.2. «Проведено культурных мероприятий МДК в году» | Х | 31.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка .1.1.1. Предоставлен отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | X | 1 апреля 2025г. 1 июля 2025г. 1 октября 2025г. 30 декабря 2025г. | Бодрухина Татьяна Михайловна, директор МДК | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 6235,3 | 0,0 | 0,0 | 6235,3 | - |