РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024 г.                                      № 219                              ст. Митякинская

О внесении изменений в постановление № 169 от 11.11.2024г. «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Информационное общество» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 года № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация    Митякинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в   единый аналитический план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Информационное общество» на 2025 год, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                            А.В. Куприенко

Приложение к постановлению

Администрации Митякинского сельского поселения

от 28.12.2024 г. № 219

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Информационное общество» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий - «Развитие цифровых технологий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Администрации Митякинского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | - |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план-график закупок | Х | 27 декабря 2025 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | Х | 27 декабря 2025 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | Х | 27 декабря 2025 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | - |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | X | 27 декабря 2025 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | X | 27 декабря 2025 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | X | 27 декабря 2025 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 307,0 | - |