РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.02.2021г. № 29 ст-ца Митякинская

О внесении изменений в Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 156 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной  
программы Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение Тарасовского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»»

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.10.2018 № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Митякинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинского сельского поселение Тарасовского района Ростовской области»» согласно приложению № 1.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения С.И.Куркин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Митякинского сельского поселения

От 26.02.2021г. № 29

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» (далее – муниципальная программа) | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Митякинского сельского поселения  Тарасовского района Ростовской области | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Митякинского сельского поселения | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют | |
| Цель  муниципальной программы | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Митякинского сельского поселения | |
| Задачи  муниципальной программы | Увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;  создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Митякинского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий Митякинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли благоустроенных общественных территорий в Митякинском сельском поселении от общего количества общественных территорий, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | Этапы муниципальной программы не выделяются.  Срок реализации Программы 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34998,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 904,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 18892,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 15201,8 тыс. рублей;  в 2022 году –0,0 тыс. рублей,  в 2023 году –0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  из них за счет средств федерального бюджета –  32275,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 17575,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 14700,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  из них за счет средств областного бюджета –  658,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 358,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения- 1160,4 тыс. рублей, в том числе;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 958,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 201,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2023 году –0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете.  Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами муниципального образования Митякинское сельское поселение» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение». |

Раздел 1. Общая характеристика   
текущего состояния сферы благоустройства   
на территории Митякинского сельского поселения

1.1. Благоустройство и озеленение территорий муниципального образования Митякинское сельское поселение, в том числе общественных территорий – одна из актуальных проблем. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Митякинского сельского поселения направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей Митякинского сельского поселения.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

1.2. По состоянию на 1 января 2020 года, площадь территорий муниципального образований «Митякинское сельское поселение» составляет 268,36 кв. км2. Численность населения около 3003 человек.

По состоянию на 1 июля 2019 года на территории Митякинского сельского поселения расположен 1 населенный пункт с численностью населения более 1 000 человек:

– Митякинское сельское поселение, ст-ца Митякинская;

Численность населения, проживающего на территории данного населенного пункта, более 2,1 тыс. человек.

Территория Митякинского сельского поселения, в том числе территория станицы Митякинской, характеризуется низким уровнем благоустроенности, включая общественные территории (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы и иные территории) и места массового отдыха населения, что ухудшает условия проживания населения Митякинского сельского поселения и не отвечает современным требованиям жителей поселения.

1.3. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель воспринимает всю территорию как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности.

В комфортных, современных и безопасных районах поселений формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, способствующей новому качеству жизни.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни граждан России;

сфера благоустройства, несмотря на все усилия по реформированию,   
пока не стала инвестиционно-привлекательным для частного бизнеса сектором экономики;

внимание вопросам благоустройства территорий всегда уделялось в последнюю очередь.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, региональном, в том числе муниципальном уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения муниципального образования «Митякинское сельское поселение» уровнем благоустроенности общественных территорий и мест массового отдыха населения не представляется возможным.

1.4. В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках Стратегического направления России «ЖКХ и городская среда» для решения задач приведения в надлежащее состояние общественных пространств Митякинского сельского поселения необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее – общественные территории).

Под местом массового отдыха населения понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

В период 2019 – 2030 годов мероприятия по благоустройству территорий будут проведены в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 000 человек.

1.5.  Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Митякинского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов, парков) рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения (скверов, парков) рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании Митякинское сельское поселение рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

1.6. Одним из важных направлений деятельности по созданию благоприятной окружающей среды является избавление территорий муниципальных образований области от «визуального мусора» и создание привлекательного облика поселения.

Данная работа предполагает проведение комплекса мероприятий, имеющих целью упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика зданий и улиц, ревизию использующихся рекламных конструкций, создание системы городской навигации, под которой понимается комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования.

1.7. К благоустройству общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования Митякинское сельское поселение, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

1.8. Один из основных критериев качества и комфорта условий проживания в населенных пунктах – адаптация окружающей среды для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Планировка и застройка населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, формирование жилых и рекреационных зон проводилась, как правило, без учета требований доступности для мало мобильных граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

1.9. Для проведения мероприятий по благоустройству мест общественного пребывания жителей Митякинского сельского поселения требуются значительные финансовые затраты.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования полного переустройства общественных пространств без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения дворовых и общественных территорий к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

Необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе территорий населенных пунктов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий, обусловлена также постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий Митякинского сельского поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Митякинского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития Митякинского сельского поселения, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы появятся обновленные парки и скверы, благоустроенные центральные площади населенных пунктов, набережные и другие объекты, будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Митякинского сельского поселения.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания.

1.10. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1.10.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных государственной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить, как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

1.10.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные государственной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников,   
риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

1.11. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

1.11.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести   
к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

1.11.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

1.11.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации государственной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников государственной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Митякинского сельского поселения.

1.11.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Митякинского сельского поселения, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),   
основные ожидаемые конечные результаты, сроки   
и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Митякинского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение»;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Митякинское сельское поселение».

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с:

поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Митякинского сельского поселения, предусмотренных в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем (индикатором) муниципальной программы является:

целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов Митякинского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2030 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение».

Раздел 3. Обоснование выделения   
подпрограмм муниципальной программы,   
обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включена подпрограмма:

«Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения».

Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Митякинского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Митякинское сельское поселение.

Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению государственной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства индивидуальных предпринимателей и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2019 – 2030 годах составляет 15201,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

За счет средств федерального бюджета – 14700,0

за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения – 201,8 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением государственной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий государственной программы выделяются в рамках муниципальной программы. Средства местного бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства индивидуальных предпринимателей и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы приведена в приложении № 5 к государственной программе.

Информация о расходах областного и местного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию государственной программы приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»   
Ростовской области в реализации государственной программы

Участие муниципального образования «Митякинское сельское поселение» в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Митякинского сельского поселения и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков), заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальная программа должна представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальная программа может предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Раздел 6. Методика оценки   
эффективности муниципальной программы

6.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Ростовской области.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местных и областного бюджетов;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии не уменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов:

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного и местного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местный бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых   
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии не уменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местный бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местный бюджетов по следующей формуле:



где  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного

исполнителя и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с отраслевыми министерствами и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Правительство Ростовской области;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации Митякинского сельского поселения об изменениях в муниципальной программе и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области и иных структур сведения (с учетом информации, представленной участниками государственной программы) о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками государственной программы) и вносит их на рассмотрение Правительства Ростовской области;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Митякинского сельского поселения проект постановления Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.

Участники муниципальной программы осуществляют реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав государственной программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области и министерства финансов Ростовской области;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю государственной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю государственной программы информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, благоустройство (реконструкция, капитальный ремонт, строительство) которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Митякинского сельского поселения |
| Задачи  подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Митякинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий Митякинского сельского поселения |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | Этапы реализации подпрограммы не выделяются;  Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 34998,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 904,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 18892,5тыс. рублей;  в 2021 году – 15201,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  из них за счет средств федерального бюджета –  32275,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 17575,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 14700,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  в том числе за счет средств областного бюджета –  658,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 358,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения- 1160,4 тыс. рублей, в том числе;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 958,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 201,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются нормативными правовыми актами Митякинского с/п |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | повышение удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Митякинского сельского поселения |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

8.2.1. Проблема благоустройства территорий поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

По состоянию на 1 июля 2019 г. на территории Митякинского сельского поселения расположен 1 населенный пункт с численностью населения более 1 000 человек. Численность населения, проживающего на территории станицы Митякинской более 2,1 тыс. человек.

8.2.2. Одним из главных приоритетов развития территорий муниципального образования Митякинское сельское поселение является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территории Митякинского сельского поселения является важнейшей сферой деятельности муниципального образования Митякинское сельское поселение. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения.

Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные, бульвары, улицы, проезды, площади.

Проблема в сфере благоустройства территории заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, набережных, бульваров и иных общественных территорий, предназначенных для проведения досуга населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Митякинского сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

8.2.3. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

8.2.4. По состоянию на 1 января 2020 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На период реализации подпрограммы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Ростовской области, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

8.2.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Митякинского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить в хорошо известных общественных и культурных центрах (домах культуры, школах, актовых залах учебных заведений), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

8.2.6. К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения в Митякинском сельском поселении рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования Митякинского сельского поселения, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

8.2.7. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Митякинского сельского поселения».

8.2.8. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

8.2.8.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

8.2.8.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

8.2.8.3. Риск неэффективного управления реализацией мероприятий муниципальной программы, и, как следствие, не освоение субсидий в обозначенные сроки.

8.2.8.4. Риск несвоевременного освоения муниципальным образованиям-получателям субсидий, средств на поддержку обустройства мест массового отдыха населения, ремонт и обустройство территорий общего пользования, а также несвоевременное принятие муниципальных программ и формирования перечней софинансируемых мероприятий.

8.2.8.5. Не востребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью.

8.2.9. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

8.2.9.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

8.2.9.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных населенных пунктах, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

8.2.9.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Митякинского сельского поселения.

8.2.9.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Митякинского сельского поселения, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 1 является: повышение благоустроенности общественных территорий Митякинского сельского поселения.

Цель подпрограммы соответствует:

поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тарасовского района.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 1 относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Митякинского сельского поселения.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 2 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2030 годы. Реализация подпрограммы не выделяет этапы реализации. В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Митякинского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий Митякинского сельского поселения.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления   
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Митякинского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Митякинское сельское поселение», включая проектирование и строительство новых объектов.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются средства областного и местного бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019 – 2030 годах составляет 15201,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за средства федерального бюджета – 14700,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения – 201,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальной программы. Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства индивидуальных предпринимателей и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципального образования

«Митякинское сельское поселение» в реализации подпрограммы

Участие муниципального образования «Митякинское сельское поселение» в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Тарасовского района , заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальной программы.

Муниципальная подпрограмма должна представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальная подпрограмма может предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

на период 2019 – 2030 годов

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования

«Митякинское сельское поселение» на период 2019-2030 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно правового акта | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель, соискатель, участник | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения " | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» | | | | |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

на период 2019 – 2030 годов

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Митякинское сельское поселение" на период 2019-2030 годов

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Митякинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Митякинском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Митякинском сельском поселении | проценты | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Митякинского сельского поселения | проценты | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

на период 2019 – 2030 годов

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Тарасовского района

"Формирование современной городской среды на территории Митякинского сельского поселения"

на период 2019-2030 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Митякинском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Митякинском сельском поселении | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов; Σ Кбо – количество благоустроенных объектов; Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Митякинском сельском поселении |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Митякинского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Митякинского сельского поселения; Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Митякинского сельского поселения; Σ Коот – общее количество общественных территорий Митякинского сельского поселения |
| 3. | Показатель 1.2.  Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Тарасовского района; Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Тарасовского района; Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) Тарасовского района |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

на период 2019 – 2030 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Митякинского сельского поселения

"Формирование современной городской среды на территории Митякинского сельского поселения"

на период 2019-2030 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия муниципальной программы | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения" | | | | | | | | |
| 1. | ОМ 1.1. Благоустройство общественной территории « Митякинский Дом культуры» по адресу Ростовская область, Тарасовский район, станица Митякинская, ул. Ленина, д.41 (благоустройство) | Администрация Митякинского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения муниципального образования Митякинское сельское поселение уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения муниципального образования Митякинское сельское поселение уровнем благоустройства общественных территорий | 1, 1.1 | | |
| 2. | ОМ 1.1. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация Митякинского сельского поселения" | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения муниципального образования Митякинское сельское поселение уровнем обустройства мест массового отдыха населения | снижение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Митякинское сельское поселение уровнем обустройства мест массового отдыха населения | | 1, 1.2 |
| 3. | ОМ 1.1. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов,  «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Администрация Митякинского сельского поселения" | 2021 | 2022 | повышение уровня информированности населения  о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях  в сфере ЖКХ | | 1, 2.2 |
| 4. | ОМ 1.1. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области | Администрация Митякинского сельского поселения" | 2021 | 2022 | повышение открытости сферы благоустройства | снижение открытости сферы благоустройства | | 1, 2.1, 2.2 |
| 5. | ОМ 1.1. «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, Митякинское сельское поселение ст-ца Митякинская, ул. Ленина, 1в (благоустройство)» | Администрация Митякинского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения муниципального образования Митякинское сельское поселение уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворенности населения муниципального образования Митякинское сельское поселение уровнем благоустройства общественных территорий | | 1, 1.1 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

на период 2019 – 2030 годов

РАСХОДЫ

Областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Митякинское сельское поселение»

на период 2019 - 2030 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объем расхо-  дов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» | Администрация Митякинского сельского поселения | 951 | 0503 | 10хх | х | 34998,3 | 904,0 | 18892,5 | 15201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.1 Благоустройство общественной территории « Митякинский Дом культуры» по адресу Ростовская область, Тарасовский район, станица Митякинская, ул. Ленина, д.41 (благоустройство) | Администрация Митякинского сельского поселения | 951 | х | х | х | 34998,3 | 904,0 | 18892,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.2. «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, Митякинское сельское поселение ст-ца Митякинская, ул. Ленина, 1в (благоустройство)» | Администрация Митякинского сельского поселения | 951 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0 | 15201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.  
Список используемых сокращений:  
ВР – вид расходов;  
ГРБС – главный распорядитель бюджета средств;  
ОМ – основное мероприятие;  
Рз Пр – раздел, подраздел;  
Х – данные ячейки не заполняются;  
ЦСР – целевая статья расходов

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Митякинское сельское поселение»

на период 2019 – 2030 годов

РАСХОДЫ

На реализацию муниципальной программы Тарасовского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тарасовский район»

на период 2019– 2030 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения Ростовской области "Формирование современной городской среды на территории Митякинского сельского поселения " | всего | 34998,3 | 904,0 | 18892,5 | 15201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 32275,2 | 0,0 | 17575,2 | 14700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 658,7 | 0,0 | 358,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1160,4 | 0,0 | 958,6 | 201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Митякинского сельского поселения» | Всего | 34998,3 | 904,0 | 18892,5 | 15201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 32275,2 | 0,0 | 17575,2 | 14700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 658,7 | 0,0 | 358,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1160,4 | 0,0 | 958,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.1. Благоустройство общественной территории « Митякинский Дом культуры» по адресу Ростовская область, Тарасовский район, станица Митякинская, ул. Ленина, д.41 (благоустройство) | всего | 34998,3 | 904,0 | 18892,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 32275,2 | 0,0 | 17575,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 658,7 | 0,0 | 358,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1160,4 | 0,0 | 958,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2. «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, Митякинское сельское поселение ст-ца Митякинская, ул. Ленина, 1в (благоустройство)» | всего | 15201,8 | 0,0 | 0,0 | 15201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 14700,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 201,8 | 0,0 | 0,0 | 201,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Митякинского

сельского поселения

от 26.02.2021г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Митякинского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения №198 от 15.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2018-2022 годы».
2. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения №212 от 28.12.2017 О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 15.12.2017г №198 «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2018-2022 годы».
3. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 153 от 08.11.2019 года « об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение Тарасовского района Ростовской области» на 2019-2030 года».
4. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 168 от 29.11.2019 года « об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение Тарасовского района Ростовской области» на 2019-2030 года».
5. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 169 от26.12.2019г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2018-2022 годы».
6. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 8 от 27.01.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2018-2022 годы».
7. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 80 от 30.06.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
8. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 91 от 13.07.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
9. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 105 от 31.08.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
10. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 110 от 18.09.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
11. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 121 от 01.10.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
12. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 139 от 07.12.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
13. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 155 от 10.12.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».
14. Постановление Администрации Митякинского сельского поселения № 184 от 29.12.2020г. О внесении изменений в постановление Администрации Митякинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Митякинское сельское поселение» на 2019-2022 годы».