РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         13.03.2025 г.                                   № 37                               ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 14.12.2018 г. № 153 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                                  А.В. Куприенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от    13.03.2025 г.  №37

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 14.12.2018 № 153.

Цели программы - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму;

Задачи программы:

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;

-создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии.

-повышение эффективности реализации антикоррупционных мер;

- создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 28.12.2023 № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год .

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2024 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты в не полном размере.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2024 г. представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2024 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

- подпрограмм 1 муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 0;

- подпрограмм 2 муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.4 равно 1;

- подпрограмм 3 муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 3.3 равно 1;

- подпрограмм 4 муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 4.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 4.2 равно 1.

1.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

4.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: ССуз= 0

5.Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 0. Бюджетная эффективность реализации программы признана низкой.

6.Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр = 1  х 0,5+0,9 х 0,3+0 х 0,2=0,8

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается средним.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан средним.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 11.11.2024 №173 утвержден аналитический план реализации муниципальной программы на 2025г.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском сельском поселении» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (размещение на информационных стендах памяток, листовок, на сходах граждан) | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содействие уменьшению совершенных правонарушений на территории поселения. | Содействие уменьшению совершенных правонарушений на территории поселения. |  |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие терроризму и экстремизму в Митякинском сельском поселении» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 2.1. Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств: изготовление и распространение информационных листовок, памяток, проведение сходов граждан. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Снижение риска проявлений экстремизма и терроризма. | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Снижение риска проявлений экстремизма и терроризма. |  |
|  | Мероприятие 2.2. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения. Ростовской области | контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения. Ростовской области |  |
|  | Мероприятие 2.3.Проведение культурно просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения; гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения; гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятие 3.1. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Митякинского сельского поселения | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения. Предотвращение коррупционных правонарушений | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения. Предотвращение коррупционных правонарушений |  |
|  | Мероприятие 3.2. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Митякинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности. |  |
|  | Мероприятие 3.3.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение |  |
|  | Мероприятие 3.4. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее |  |
|  | Мероприятие 3.5. Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Митякинском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. |  |
|  | Подпрограмма 4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Мероприятия 4.1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Митякинском сельском поселении | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование эффективной политики на территории Митякинского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной политики на территории Митякинского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
|  | Мероприятия 4.2 Обучение работников навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения антинаркотической профилактической работы | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения антинаркотической профилактической работы |  |
|  | Мероприятия 4.3 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
|  | Мероприятия 4.4. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование эффективной политики на территории Митякинского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной политики на территории Митякинского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
|  | Мероприятия 4.5. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения антинаркотической профилактической работы | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения антинаркотической профилактической работы |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском сельском поселении» Мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (размещение на информационных стендах памяток, листовок, на сходах граждан) | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Противодействие терроризму и экстремизму в Митякинском сельском поселении» Мероприятие 2.1. Информационно пропагандистское противодействие | Финансирование не требуется |  |  |  |
| экстремизму и терроризму. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств: изготовление и распространение информационных листовок, памяток, проведение сходов граждан. Мероприятие 2.2. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении. Мероприятие 2.3. Проведение культурно просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении» Мероприятие 3.1. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Митякинского сельского поселения Мероприятие 3.2. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Митякинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм Мероприятие 3.3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мероприятие 3.4. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции. Мероприятие 3.5. Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Митякинском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. Подпрограмма 4. «Комплексные | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» Мероприятия 4.1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Митякинском сельском поселении Мероприятия 4.2 Обучение работников навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами Мероприятия 4.3 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании. Мероприятия 4.4. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) Подпрограмма 1. «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском сельском поселении» Мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (размещение на информационных стендах памяток, листовок, на сходах граждан) |  |  |  |  |
|  | Финансирование не требуется |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Митякинском сельском поселении | % | 4,8 | 4,5 | 4,5 | - |
|  | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Митякинском сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству | чел | 2 | 2 | - |  |
|  | Показатель 1.2. Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | чел | 12 | 12 | 12 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Митякинском сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру. | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 2.2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | кол-во | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Показатель 2.3. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | кол-во | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Показатель 2.4. Доля учреждений социальной сферы Митякнского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | % | 79,1 | 83,0 | 83,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Количество муниципальных служащих Администрации Митякинского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | чел | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Показатель 3.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения | % | 43,0 | 44,0 | 44,0 | - |
|  | Показатель 3.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции | % | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4.1. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | % | 92,3 | 92,7 | 92,7 | - |
|  | Показатель 4.2. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 90,6 | 90,9 | 90,9 | - |