РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2025 года			          №44   	        		ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                                   А.В. Куприенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от     13.03.2025 г.  №44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Митякинского сельского поселения Тарасовского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» от 26.12.2018 г. № 162 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

По результатам исполнения бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района в 2024 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Объем исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составил 8 177,6 тыс. рублей или 139 процентов к плановым бюджетным назначениям. За отчетный период к аналогичному периоду 2023 года объем доходов увеличился на 1 597,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района исполнены в объеме 19 629,1 тыс. рублей или 96 процентов от запланированных параметров.

По результатам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 1 925,3 тыс. руб.

Проводимая в течение года работа позволила выполнить поставленные Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, не наращиванию расходов.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Митякинского сельского поселения.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района стало принятие решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 27.12.2023 № 34 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Митякинского сельского поселения в рамках общей концепции стратегического планирования постановлением Администрации Митякинского сельского поселения  от 28.12.2023 № 166 утвержден бюджетный прогноз Митякинского сельского поселения  на период 2018 – 2030 годов «Об утверждении бюджетного прогноза Митякинского сельского поселения»,  принято Решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 31.01.2023 № 5 «О бюджетном процессе в Митякинского сельского поселения».

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического

обеспечения бюджетного процесса решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 27.12.2023 № 34 «О бюджете Митякинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 15.05.2024 № 12 «Об отчете об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2023 год», Постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 05.04.2024 № 56 «Об отчете об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского

района за I квартал 2024 года и о численности муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений Митякинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.04.2024 года», Постановление Администрации Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 05.07.2024 № 93 «Об отчете об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района за II квартал 2024 года и о численности муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений Митякинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2024 года» и Постановление Администрации Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 08.10.2024 № 148 «Об отчете об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района за III квартал 2024 года и о численности муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений Митякинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2024 года».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 28.12.2023 № 167 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год .

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2024 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты в полном размере.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2024 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 11.11.2024 №177 утвержден аналитический план реализации муниципальной программы на 2025г.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Митякинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Тарасовского сельского поселения | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение устой-чивой положительной динамики поступле-ний по всем видам налоговых и ненало-говых доходов |  | по итогам 2024 года налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в объеме 8 177,6 тыс. рублей или 139 процентов к бюджетным назначениям, с увеличением на 1 597,7 тыс. рублей; | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Тарасовского сельского поселения | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  | в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.09.2019 № 131 «Об утверждении методики оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок по местным налогам на территории Митякинского сельского поселения» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку имеют социальную направленность. | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование и исполнение бюджета Митякинского сельс-кого поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, конт-роль и последующая оценка эффективности использования бюд-жетных средств.) Доля расходов бюджета по-селения, формируе-мых в рамках муници-пальных программ, к общему объему рас-ходов бюджета посе-ления составит в 2030 году не менее 75 про-центов |  | бюджет Митякинского сельского поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Митякинского сельского поселения. На реализацию принятых в 2024 году муниципальных программ направлено 11 198,0 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Митякинского сельского поселения, составила 57 процентов при плане 55,5 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Митякинского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 20.03.2024 | - | 31.12.2024 | Принятие постанов-ления Администрации Митякинского сельс-кого поселения о вне-сении изменений в бюджетный прогноз Митякинского сельс-кого поселения |  | постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 28.12.2023 № 166 внесены изменения в бюджетный прогноз Митякинского сельского поселения на долгосрочный период | - |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регу-лирования по организации бюджетного процесса | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | своевременная и качественная разра-ботка нормативных правовых актов Митя-кинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса |  | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |  | Организация планирования, обес-печение качественного и своев-ременного исполнения бюджета поселения осуществлялись в соот-ветствии с постановлениями Ад-министрации Митякинского сельс-кого поселения от 16.10.2023 №103 «Об утверждении прогноза социально-экономического раз-вития поселения на 2024-2026 г., составления проекта бюджета по-селения на 2024 год и на плано-вый период 2025 и 2026 годов»; от 24.10.2023 № 106 «Об основных направлениях бюджетной и нало-говой политики Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2024 – 2026 годы»; от 29.12.2021 № 156 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Митякинского сельского поселе-ния Тарасовского района»; от 29.08.2022 № 82 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной рос-писи бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района (главных администраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района)»; от 14.12.2021 г № 145 «О порядке исполнения бюджета Митякинс-кого сельского поселения Тара-совского района по расходам и источникам финансирования де-фицита бюджета поселения»; от 23.12.2019 № 186 «Об утверж-дении порядка составления и веде-ния кассового плана бюджета Ми-тякинского сельского поселения Тарасовского района» | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществле-ние внутреннего муници-пального финансового контроля за соблюдением бюджетного законо-дательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законода-тельства Российской Феде-рации о контрактной систе-ме в сфере закупок получа-телями средств бюджета | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение уровня на-рушений бюджетного законодательства и за-конодательства Рос-сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |  | Сектором экономики и финансов в 2024 году приняты меры по пре-дупреждению, выявлению и пресе-чению нарушений. Все мероприя-тия внутреннего муниципального финансового контроля выполнены в полном объеме в установленные сроки. | - |
|  | Контрольное событие программы - Представление в Собрание депутатов Митякинского сельского поселения проекта решения о бюджете поселения | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 15.11.2023 | - | 15.11.2023 | Своевременное представление проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Митякинского сельского поселения |  | проект решения «О бюджете Митякинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен и представлен в Собрание депутатов Митякинского сельского поселения в установленные сроки. Принято Решение собрания депутатов от 27.12.2023 № 34 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | - |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения» | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муници-пальных заимствований Митякинского сельского поселения, управления му-ниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение объема муниципального долга Митякинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | По итогам 2024 года муниципальный долг Митякинского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | - |
|  | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Митякинского сельского поселения | Администрация Митякинского сельского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планирование расхо-дов на обслуживание муниципального дол-га Митякинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюд-жетным кодексом Рос-сийской Федерации; Отсутствие просро-ченной задолжен-ности по расходам на обслуживание муни-ципального долга Митякинского сельс-кого поселения в пре-делах нормативов, ус-тановленных Бюджет-ным кодексом Россий-ской Федерации; |  | По итогам 2024 года муниципальный долг Митякинского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | - |
|  | Контрольное событие программы Разработка сбаланси-рованного проекта решения о бюджете поселения | Администрация Митякинского селбьского поселения Сектор экономики и финансов | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сбалансированности бюджета поселения |  | Бюджет поселения сбалансирован | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Митякинкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Митякинского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 118,7 | 100,1 | 139,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1 Объем налоговых доходов консоли-дированного бюджета Митякинского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) | тыс. рублей | 4 320,3 | 3 364,3 | 4 807,8 | - |
| 4. | 1.2 Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района, в общем объеме расходов бюд-жета сельского поселения поселения | процентов | 52,2 | 55,5 | 57,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 93,5 | 100 | 93,5 |  |
| 6 | 2.2 Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества прове-рок, по результатам которых выявлены нарушения финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление государственным долгом Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Митякинского сельского поселения в объеме расходов бюджета сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - |  |