РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2020                                № 69                             ст. Митякинская

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 10.04.2014 № 5 «О бюджетном процессе в Митякинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Специалистам  по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Сектору экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения организовать разработку проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                               С.И. Куркин

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Митякинского сельского поселения

# От 09.06.2020 № 69

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в Сектор экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения и прогноза бюджета Митякинского сельского поселения на 2020 – 2021 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Митякинского сельского поселения | до 15 июля 2020 г. | Специалист 1 категории Можаева И.С. Специалист 1 категории Скидан В.П. |
| 2. | Разработка и предоставление в Сектор экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Митякинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2023 годы и его обоснование по формам, установленным Администрацией Митякинского сельского поселения | до 1 июля 2020 г. | Специалист 1 категории Можаева И.С. |
| 3. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления на 2021 – 2023 годы согласованной с главой Администрации Митякинского сельского поселения | до 1 августа 2020 г. | Ведущий специалист Болдырев В.А. |
| 4. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Митякинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения | до 1 сентября 2020 г. | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2021 – 2023 годы в формате Excel | до 25 августа 2020 г. | Инспектор Морозова И.В. |
| 6. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2021 – 2023 годы в формате Excel | до 1 сентября 2020 г. | Инспектор Морозова И.В. |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Митякинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Митякинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 31 августа 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Митякинского сельского поселения параметров бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Митякинского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Митякинского сельского поселения | до 1 октября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 9. | Доведение предельных показателей расходов бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 1 октября 2020 | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения « О внесении изменений в решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения « О порядке предоставления межбюджетных трансфертов» | до 10 ноября 2020 г | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 11. | Разработка и согласование с Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения проектов муниципальных программ Митякинского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Митякинского сельского поселения | до 1 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Митякинского сельского поселения |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автома-тизированной системы управления общест-венными финансами в Ростовской области, с приложениями обоснований бюджетных ас-сигнований по формам, установленным поста-новлением Администрации Митякинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения. | до 1 октября 2020 г. | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного бюджета бюджету Митякинского сельского поселения | до 1 ноября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации Митякинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Митякинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 1 ноября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Митякинского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Митякинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 1 ноября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 16. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Митякинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Митякинского сельского поселения за 7 месяцев 2018 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Митякинского сельского поселения за 2018 год» | до 1 ноября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 17. | Подготовка проекта постановления Администрации Митякинского сельского поселения об одобрении основных параметров проекта бюджета Митякинского сельского поселения на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Митякинского сельского поселения Тарасовского района | до 1 ноября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения |
| 18. | Представление в Сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Митякинского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2020 г. | Ответственные исполнители муници-пальных программ Митякинского сельс-кого поселения |
| 19. | Подготовка и представление в Администрацию Митякинского сельского поселения для внесения в Собрания депутатов Митякинского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Митякинского сельского поселения: «О бюджете Митякинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Митякинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 10 ноября 2020 г. до 10 ноября 2020 г. | заведующий Сектором экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения Специалист 1 категории Скидан В.П. |

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                                                                        С.И. Куркин