РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014г.                                          №_85                                   ст. Митякинская

О внесении изменений в план мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р,  Администрация Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - план) в связи с реорганизацией путем присоединения Муниципального бюджетного учреждения культуры Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Митякинская сельская библиотека» к Муниципальному учреждению культуры «Митякинский дом культуры» на основании Постановления № 17 от 05.03.2014 г Администрации Митякинского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - план).

3. ИО директора Муниципального учреждения культуры «Митякинский дом культуры»  (МайдаченкоТ.М.), обеспечить исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую сектором экономики финансов Косоротову М.О.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Митякинского

сельского поселения                                                          С.И. Куркин

|  | - УТВЕРЖДЕН - Постановлением Администрации - Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области от «27»_июня_2014 № 85 |
| --- | --- |

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

- 1. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:

- повышение качества жизни граждан Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области  путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны;

- создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры,  как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

-  развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

-  повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия населения Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в  Митякинском сельском поселении Тарасовского района Ростовской области.

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- создание условий для творческой самореализации жителей Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

- популяризация территорий  Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области во внутреннем и внешнем культурном пространстве.

- 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1 С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | ; |

3.1.2 повышение уровня удовлетворенности населения Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ; |

3.1.3 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . |

3.1.4 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

3.1.5 увеличение доли сельских библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

3.1.6 количество выданных документов

(тыс. экз.)

| 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |

3.1.7 количество методических консультаций

| 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1 Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3.2.3 Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

3.2.4 Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- 4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28,12. 2012 г. N 2606-р,  и Постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 97. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), а также единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | ; |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников МДК

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12173,3 | 15935,6 | 20471,4 | 25208,9 | 31256,4 | 37847,2 |

4.2.3 Численность работников муниципальных учреждений культуры:

( человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . |

- 5. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятий | Результат |  |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности МДК (Муниципальное учреждение культуры «Митякинский Дом культуры») | правовые акты органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. Муниципальное задание |  |  | МДК органы местного самоуправления Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области |  | ежегодно |  |  |
| 1.2 Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Информация в Отдел культуры Тарасовского района Ростовской области Органы местного самоуправления. |  |  | МДК, Органы местного самоуправления |  | 2013 – 2018 годы |  |  |
| 1.3 Внесение изменений в положение об оплате труда работников МДК | Правовые акты Митякинского сельского поселения. Приказ |  |  | МДК и органы местного самоуправления |  | 2013- 2018 гг. |  |  |
| 1.4 Формирование штатной численности в учреждениях культуры с учетом разработанных Минкультуры России методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Штатное расписание, Приказы МДК |  |  | Органы местного самоуправления, МДК |  | 2014-2017г. |  |  |
| 2.Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | проведение аттестации, удостоверения об обучении на курсах повышения квалификации, |  |  | Комиссия по проведению аттестации |  | 2013 – 2018 годы |  |  |
| 2.2 Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников |  |  | Директор МДК |  | ежегодно |  |  |
| - Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие должностей руководителей учреждений |  | Трудовые договора с руководителями учреждений |  |  | Органы местного самоуправления |  |  | 2013-2018г. |
| - Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты" | Обеспечение регулярного взаимодействия и мониторинга. |  |  | МДК |  | 2013 год |  |  |
| 4.2 Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников | Повышение заработной платы работникам МДК |  |  | Директор Гл. бухгалтер |  | ежегодно |  |  |
| 4.3 Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  |  | МДК |  | 2013 -2018 годы |  |  |
| 5.Сопровождение "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Утверждение главными распорядителями средств муниципального бюджета "дорожной карты" в сфере культуры в отношении МДК и соответствующих категорий работников | локальный акт учреждения |  |  | Директор МДК, Гл. бухгалтер |  |  | 2 квартал 2013 года |  |
| 5.2 Разработка и утверждение областными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с областным и муниципальным органом исполнительной власти) | локальный акт учреждения |  |  | Директор МДК |  |  | 3 квартал 2013 года |  |
| 5.3Обеспечение методического сопровождения разработки и реализации («дорожной карты») | Письмо министерство культуры Ростовской области |  | Директор МДК, Местное самоуправление |  |  |  | постоянно |  |
| 5.4 Утверждение органами местного самоуправления « дорожной карты», содержащей целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры , определенных Указом Президента РФ от 7.05.2012г № 597 | Правовые акты органов местного самоуправления |  | Орган местного самоуправления |  |  |  | 3-й квартал 2013г. |  |