проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.02.2025                                          № 00                                 ст. Митякинская

О внесении изменений в постановление № 175 от 11.11.2024 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Муниципальная политика» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 года № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация Митякинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в   единый аналитический план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Муниципальная политика» на 2025 год, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                             А.В. Куприенко

Приложение к постановлению

Администрации Митякинского сельского поселения

от 00.02.2025 г. № 00

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Муниципальная политика» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обучение муниципальных служащих» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | - |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Определение и формирование тем и направлений обучения муниципальных служащих» | Х | 31 мая 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключение муниципального контракта на обучение муниципальных служащих» | Х | 30 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение» | Х | 30 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной государственной информационной политики» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | - |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключение контракта» | X | 16 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | X | 30 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 2.1. Отбор нормативных правовых актов | X | 10 января 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Составление реестра нормативных правовых актов | X | 28 февраля2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.2.3 | Контрольная точка 2.3. Размещение в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения | X | 28 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.3. | - Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.1 | - Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.1.1 | - Контрольная точка 1.1. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации | X | 12 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.3.2 | - Мероприятие (результат) 2 Проведение мероприятий по информационному и методическому обеспечению реализации комплекса процессных мероприятий | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.2.1 | - Контрольная точка 2.1. Размещение информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Митякинского сельского поселения и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений | X | 6 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.3.2.2 | - Контрольная точка 2.2. Демонстрация в социальных сетях видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности | X | 6 декабря 2025 г. | Болдырев Виктор Александрович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | - |